## Entregables
Nombre del proyecto |  | VALHALLA | Avance de Entregas | 57.14% | Actividades y Entregables | 32/57 completadas
✓ | Fecha de Entrega | Tipo | Estado | % Avance | Descripción | Validación
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Requisitos Funcionales | ¿Cada requisito funcional tiene un identificador único?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Requisitos Funcionales | ¿Los requisitos están expresados en un lenguaje claro y conciso, evitando ambigüedades?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Requisitos Funcionales | ¿Se ha definido la prioridad de cada requisito
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Requisitos Funcionales | ¿Existe una matriz de trazabilidad entre los requisitos funcionales y los casos de uso?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Requisitos No Funcionales | ¿Se han definido los requisitos de rendimiento, seguridad, usabilidad y otros no funcionales?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Requisitos No Funcionales | ¿Estos requisitos son medibles y verificables?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Casos de Uso | ¿Todos los actores y sus interacciones con el sistema están claramente definidos?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Casos de Uso | S
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Casos de Uso | ¿Los pre y post condiciones son precisas?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Casos de Uso | ¿Los casos de uso están relacionados de forma lógica con los diagramas de secuencia y actividad?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagramas de Clases | ¿Las clases representan conceptos del dominio del problema de manera adecuada?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagramas de Clases | ¿Las relaciones entre clases (asociación, herencia, agregación) son correctas y necesarias?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagramas de Clases | ¿Los atributos y métodos de cada clase son relevantes y suficientes?
FALSE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% | Diagrama MER (Modelo Entidad-Relación) | ¿Las entidades representan los conceptos del dominio de manera precisa?
FALSE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% | Diagrama MER (Modelo Entidad-Relación) | ¿Las relaciones entre entidades son correctas y necesarias?
FALSE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% | Diagrama MER (Modelo Entidad-Relación) | ¿Los atributos de cada entidad son relevantes y suficientes?
FALSE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% | Diagrama MR (Modelo de Relaciones) | ¿Las relaciones entre los objetos del sistema están representadas correctamente?
FALSE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% | Diagrama MR (Modelo de Relaciones) | ¿Los cardinalidades y opcionalidades de las relaciones son precisas?
FALSE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% | Diagrama de Paquetes | ¿Los paquetes agrupan las clases de manera lógica y coherente?
FALSE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Sin Iniciar | 0% | Diagrama de Paquetes | ¿Las dependencias entre paquetes están bien definidas?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagrama de Despliegue | ¿Los nodos y artefactos del sistema están representados de forma correcta?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagrama de Despliegue | ¿Las comunicaciones entre los nodos están claramente definidas?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagrama de Objetos | ¿Los objetos representan instancias concretas de las clases?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagrama de Objetos | ¿Las relaciones entre objetos son consistentes con el diagrama de clases?
TRUE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Terminado | 100% | Mockups | ¿La interfaz de usuario es intuitiva y fácil de usar?
TRUE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Terminado | 100% | Mockups | ¿Los elementos visuales son consistentes con la guía de estilo?
TRUE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Terminado | 100% | Mockups | ¿La jerarquía de información es clara?
TRUE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Terminado | 100% | Wireframes | ¿La estructura de la interfaz está bien definida?
TRUE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Terminado | 100% | Wireframes | ¿Los elementos de la interfaz están ubicados de forma lógica?
TRUE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Terminado | 100% | Wireframes | ¿La navegación entre las pantallas es fluida?
TRUE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Terminado | 100% | Prototipos | ¿El prototipo refleja fielmente los mockups y wireframes?
TRUE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Terminado | 100% | Prototipos | ¿La funcionalidad del prototipo cumple con los requisitos funcionales?
TRUE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Terminado | 100% | Prototipos | ¿La experiencia del usuario es positiva?
TRUE | 2024-09-11 | Codificación | Terminado | 100% | Codificación del Prototipo (HTML y CSS) | ¿La estructura del HTML es semántica y válida?
TRUE | 2024-09-11 | Codificación | Terminado | 100% | Codificación del Prototipo (HTML y CSS) | ¿Los elementos HTML se utilizan correctamente?
TRUE | 2024-09-11 | Codificación | Terminado | 100% | Codificación del Prototipo (HTML y CSS) | ¿El código HTML es limpio y legible?
TRUE | 2024-09-11 | Codificación | Terminado | 100% | Codificación del Prototipo (HTML y CSS) | ¿El estilo visual es consistente con los mockups y wireframes?
TRUE | 2024-09-11 | Codificación | Terminado | 100% | Codificación del Prototipo (HTML y CSS) | ¿El código CSS es modular y reutilizable?
TRUE | 2024-09-11 | Codificación | Terminado | 100% | Codificación del Prototipo (HTML y CSS) | ¿El CSS está optimizado para el rendimiento?
FALSE | 2024-09-11 | Pruebas | Sin Iniciar | 0% | Plan de Pruebas | ¿Se ha elaborado un plan de pruebas detallado que cubra todos los requisitos?
FALSE | 2024-09-11 | Pruebas | Sin Iniciar | 0% | Plan de Pruebas | ¿Se han definido los tipos de pruebas (funcionales, no funcionales, de integración, etc.)?
FALSE | 2024-09-11 | Pruebas | Sin Iniciar | 0% | Plan de Pruebas | ¿Se han identificado los criterios de aceptación para cada prueba?
FALSE | 2024-09-11 | Pruebas | Sin Iniciar | 0% | Casos de Prueba | ¿Los casos de prueba se derivan directamente de los requisitos?
FALSE | 2024-09-11 | Pruebas | Sin Iniciar | 0% | Casos de Prueba | ¿Los casos de prueba son claros, concisos y ejecutables?
FALSE | 2024-09-11 | Pruebas | Sin Iniciar | 0% | Casos de Prueba | ¿Se han definido los datos de prueba necesarios?
FALSE | 2024-09-11 | Pruebas | Sin Iniciar | 0% | Escenarios de Prueba | ¿Se han identificado los escenarios de prueba positivos y negativos?
FALSE | 2024-09-11 | Pruebas | Sin Iniciar | 0% | Escenarios de Prueba | ¿Se han considerado las condiciones de borde y los casos límite?
FALSE | 2024-09-11 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Código Fuente | ¿El código fuente cumple con las normas de calidad y estilo?
FALSE | 2024-09-11 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Código Fuente | ¿Existe una adecuada documentación del código?
FALSE | 2024-09-11 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Código Fuente | ¿Se han utilizado comentarios para explicar las secciones complejas del código?
FALSE | 2024-09-11 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Base de Datos | ¿La estructura de la base de datos se ajusta a los requisitos?
FALSE | 2024-09-11 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Base de Datos | ¿Los datos se almacenan de forma segura y eficiente?
FALSE | 2024-09-11 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Interfaces de Usuario | ¿Los datos se almacenan de forma segura y eficiente?
FALSE | 2024-09-11 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Interfaces de Usuario | ¿Cumplen con los estándares de usabilidad?
FALSE | 2024-09-11 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Integraciones | ¿Las integraciones con otros sistemas funcionan correctamente?
FALSE | 2024-09-11 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Integraciones | ¿Se han manejado adecuadamente los errores y excepciones en las integraciones?
FALSE | 2024-09-11 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Integraciones | ¿Se concecta adecuamente con la base de datos?