## Presupuesto para el desarrollo del sistema Valhalla

## 1. Datos Generales del Proyecto

- Nombre del Proyecto:Sistema de gestión Valhalla

- Gerentes del Proyecto: Sebastian Sotelo, Aldair Narvaez, Cristian Arboleda, Alejandra Lozano, Johan Gonzalez

- Fecha de Inicio:  26/10/2024

- Fecha Estimada de Finalización: 14/01/2026

- Versión del Presupuesto:1.0

- Fecha de Actualización:

- Cantidad de Recursos Asignados:$60.965.850

- Tiempo del Desarrollo en Meses: 12

## 2. Presupuesto Inicial Estimado

| Rol | Tarifa por Hora ($) | Horas Estimadas | Cantidad de Recursos | Costo Total ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador de Software Junior | $7.200 | 800 | 3 | $17.280.000 |
| Diseñador | $8.000 | 120 | 1 | $960.000 |
| Analista de Requerimientos | $10.000 | 240 | 1 | $2.400.000 |
| QA Junior | $7.000 | 250 | 1 | $1.750.000 |
| Capacitadores | $8.000 | 45 | 1 | $360.000 |
| Soporte TIC de Infraestructura | $8.000 | 120 | 1 | $960.000 |
| Abogado | $200.000 | 5 | 1 | $1.000.000 |
| Contador | $40.000 | 100 | 1 | $4.000.000 |
| Totales |  | 1575 | 8 | $28.710.000 |

## 3. Estructura de Costos por Hora del Equipo del Proyecto

| Categoría | Descripción | Costo Estimado ($) |
| --- | --- | --- |
| Recursos Humanos | Desarrollo, QA, PM, UX/UI | $23.710.000 |
| Infraestructura | Servidores, bases de datos | $667.000 |
| Licencias y Software | Herramientas y plataformas | $200.000 |
| Equipos y Hardware | Computadoras, periféricos | $6.000.000 |
| Servicios Externos | Consultorías, outsourcing | $5.800.000 |
| Costos Operacionales | Energía, internet, alquiler | $3.240.000 |
| Otros Costos | Viáticos, imprevistos | $1.348.850 |
| Deuda | Prestamos al banco | $20.000.000 |
| Total Estimado |  | $60.965.850 |

## 4. Costos Reales y Control de Desviaciones

| Categoría | Costo Estimado ($) | Costo Real ($) | Desviación ($) | % Variación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recursos Humanos | $23.710.000 | $24.895.500 | $1.185.500 | 5% |
| Infraestructura | $667.000 | $700.350 | $33.350 | 5% |
| Licencias y Software | $200.000 | $210.000 | $10.000 | 5% |
| Equipos y Hardware | $6.000.000 | $6.120.000 | $120.000 | 2% |
| Servicios Externos | $5.800.000 | $6.090.000 | $290.000 | 5% |
| Total | $30.577.000 | $31.925.850 | $1.348.850 |  |

## 5. Justificación de Desviaciones

Recursos Humanos (5% de desviación):

- Causa: Incertidumbre en la contratación de programadores junior.

- Acciones correctivas: Análisis de necesidades, exploración de contratación flexible, estudio profundo de personal.

- Impacto: Mínimo en cronograma, optimización de personal

Infraestructura (5% de desviación) (Servidores y Bases de Datos):

- Causa: Incremento en los costos de servidores (posiblemente por mayor capacidad o necesidad de redundancia) y/o de licencias de bases de datos.

- Acciones correctivas: Revisión de las especificaciones de los servidores para optimizar la configuración.

- Evaluación de alternativas de bases de datos (por ejemplo, soluciones de código abierto o servicios en la nube con modelos de pago por uso).

- Impacto: Mínimo en cronograma, optimización de costos de hardware y software de infraestructura.

Licencias y Software (5% de desviación):

- Causa: Aumento en renovación de licencias.

- Acciones correctivas: Revisión de uso, exploración de alternativas económicas.

- Impacto: Mínimo en cronograma, optimización de licencias.

Equipos y Hardware (5% de desviación):

- Causa: Necesidad de equipos de mayor capacidad.

- Acciones correctivas: Optimización de compras, estudio de necesidades de equipos.

- Impacto: Mínimo en cronograma, optimización de la compra de equipos.

Outsourcing (5% de desviación):

- Causa: Necesidad de más capacidad o especialización de servicios externos.

- Acciones:

  - Revisar y ajustar contratos.

  - Analizar mejor las necesidades.

  - Monitorear al proveedor.

- Impacto:

  - Poco impacto en el tiempo.

  - Mejor uso del presupuesto.

  - Posible mejora de calidad.

## 6. Flujo de Caja y Plan de Pagos

| Fecha de Pago | Concepto | Monto ($) | Estado (Pendiente/Pagado) |
| --- | --- | --- | --- |

## 7. Análisis de Riesgos Financieros

Principales riesgos financieros:

- Recursos Humanos:

  - Posibles sobrecostos debido a la incertidumbre sobre la duración del proyecto. Existe la posibilidad de que se necesite contratar un desarrollador adicional para acelerar el desarrollo y cumplir con los plazos.

  - Además, la falta de experiencia previa del equipo en proyectos similares podría llevar a estimaciones de tiempo y recursos imprecisas, aumentando el riesgo de sobrecostos.

- Infraestructura:

  - Incremento en los costos de servidores y bases de datos, ya sea por aumentos de precios, por la necesidad de mayor capacidad de lo previsto, o por el impacto de la inflación.

- Licencias y Software:

  - Variaciones en los costos de renovación de licencias o la necesidad de adquirir software adicional no contemplado inicialmente.

  - Los costos de las licencias y software pueden variar debido a la inflación.

- Alcance y Cronograma:

  - Riesgo de aumento de costos debido a cambios en el alcance del proyecto o retrasos en el cronograma.

Estrategias de mitigación:

- Recursos Humanos:

  - Establecer métricas de avance del proyecto que permitan detectar tempranamente si es necesario aumentar el personal.

  - Implementar un plan de capacitación para el equipo, dada la falta de experiencia previa.

- Infraestructura:

  - Investigar y comparar precios de proveedores, considerando el impacto de la inflación en los precios futuros.

  - Considerar soluciones en la nube con modelos de pago por uso y realizar pruebas de carga para optimizar la configuración.

  - Realizar contratos a largo plazo, con proveedores de infraestructura, donde sea posible, para tratar de evitar aumentos por inflación.

- Licencias y Software:

  - Realizar revisiones periódicas del uso de licencias, explorar alternativas de código abierto y negociar contratos a largo plazo con proveedores para fijar precios y evitar el impacto inflacionario.

- Alcance y Cronograma:

  - Establecer un proceso formal de gestión de cambios, evaluar el impacto de cada cambio en el presupuesto y realizar un seguimiento constante del progreso del proyecto.

  - Impacto potencial:

  - Los sobrecostos en recursos humanos e infraestructura podrían generar un aumento del 10-15% en el presupuesto total.

  - Las variaciones en licencias y software podrían causar un aumento del 5-10%.

  - Los cambios en el alcance y los retrasos, magnificados por la falta de experiencia, podrían tener un impacto financiero significativo, dependiendo de su magnitud.

  - La inflación puede aumentar los costos de infraestructura y licencias de manera significativa, especialmente en proyectos a largo plazo.

Evaluación cotización cuadro comparativo proveedores de servicio, ej hosting equipos, 3 de cada

## 8. Comparación de proveedores

Hosting

| NOMBRE | VENTAJAS | DESVENTAJAS | COSTO |
| --- | --- | --- | --- |
| AWS (Amazon Web Services) | - Alta escalabilidad y flexibilidad. - Amplia gama de servicios. Infraestructura global. - Gran cantidad de documentación. | - Curva de aprendizaje pronunciada. - Costos variables y potencialmente altos. - Complejidad en la configuración. | - EC2: Desde $0.01/hora (t2.micro). - Elastic Beanstalk: Similar a EC2 + costos adicionales. - S3 + CloudFront: Desde $0.023/GB de almacenamiento y $0.085/GB de transferencia. |
| Heroku | - Fácil despliegue y gestión. - Ideal para prototipos y aplicaciones sencillas. - Gran documentación. | - *Puede resultar costoso para aplicaciones complejas. - Menos control sobre la infraestructura. | - Desde $7/mes (Hobby). |
| OVH CLOUD | - Infraestructura global. - Variedad de servicios - Precios competitivos. - Protección Anti-DDoS. | - Curva de aprendizaje en servicios avanzados. - Soporte técnico con tiempos de respuesta variables. Interfaz menos intuitiva. | - VPS: Desde $5 a $100+ por mes. - Servidores dedicados: Desde $50 hasta cientos de dólares al mes. Nube pública: Variable según uso. |

Computadores

| NOMBRE | VENTAJAS | DESVENTAJAS | COSTO |
| --- | --- | --- | --- |
| HP EF2525LA | - Precio más económico. - Adecuado para tareas básicas. | - Rendimiento limitado para tareas exigentes. - Especificaciones básicas. | - 1.849.000 COP |
| Lenovo V14 Core i5-13420H | - *Procesador Intel Core i5 de 13va generación (alto rendimiento). - Adecuado para multitarea y trabajo exigente. - Diseño enfocado en la productividad. | - Precio más elevado. - Podría no tener una tarjeta gráfica dedicada. | - 2.049.900 COP |
| Lenovo IdeaPad Slim 3i 8va Gen | - Diseño delgado y ligero (portabilidad) - Ideal para uso general y entretenimiento. - Buena calidad de pantalla para multimedia. | - Precio más elevado. - Podría no tener una tarjeta gráfica dedicada. | - 2.199.900 COP |

## 9. Observaciones y Recomendaciones

Lecciones Aprendidas:

- Estimación precisa: La falta de experiencia exige mejores estimaciones de tiempo y costos.

- Inflación: Es un riesgo mayor en proyectos largos; hay que incluirla en los cálculos.

- Cambios controlados: Los cambios en el proyecto deben gestionarse con rigor para no disparar los costos.

- Flexibilidad de la nube: Los servicios en la nube son útiles para mitigar riesgos de infraestructura.

Recomendaciones:

- Mejorar la estimación: Usar técnicas más precisas y contar con expertos.

- Plan de contingencia: Tener reservas para imprevistos y planes para riesgos específicos.

- Gestionar la inflación: Incluirla en los cálculos, negociar contratos largos, y explorar instrumentos financieros.

- Control de cambios: Implementar un proceso formal para evaluar y aprobar cambios.

- Desarrollo del equipo: Capacitar al personal y buscar experiencia externa.

- Buscar alternativas: Buscar alternativas de software de código abierto, o buscar proveedores que ofrezcan mejores costos.